## Roadmap v.1
Дорожня Карта щодо створення Вищого антикорупційного суду
Терміновість | Пріоритетні сфери співпраці | Заходи | Відповідальні за імплементацію заходів | Період виконання | Зовнішня допомога | Доступні міжнародні стандарти | Стан прогресу
Етап 1 | Інфраструктура | Рішення КМУ про надання 2 окремих приміщень ДСА/ВАС | Мінекономрозвитку / ФДМУ/ Мінюст/ Мінрегіон/ ДСА | Листопад/Грудень | Зовнішня допомога не передбачається |  | КМУ прийнято розпорядження 28.11.2018 р., опубліковано 27.12.2018 р.
| Управління кадрами | Призначення тимчасово виконуючого обов’язки Керівника (ТВОК) апарату ВАС | ДСА | лютий/березень | Зовнішня допомога не передбачається |  | Голова ДСА офіційно звернувся до ВРП для призначення тимчасово виконуючий обов’язки Керівника апарату ВАС
| Фінанси та Бюджет | Тимчасово виконуючий обов’язки Керівника апарату ВАС відкриває рахунок в органах Державної казначейської служби України | ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога не передбачається
|  | Перегляд проекту державного бюджету на 2019 рік ДСА та ТВОК (якщо її/його своєчасно призначили), а також його погодження з Міністерством фінансів України | ДСА/ТВОК | Листопад/Грудень | Зовнішня допомога не передбачається | Контрольний перелік сприяння якості правосуддя та роботи судів Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ 2008, section V.1) | Державним бюджетом на 2019 рік передбачено 318,1 грн для ВАС
Етап 2 | Інфраструктура | Рішення КМУ про надання 2 окремих приміщень ДСА/ВАС | Мінекономрозвитку / ФДМУ/ Мінюст/ Мінрегіон/ ДСА | Листопад/Грудень | Зовнішня допомога не передбачається |  | КМУ прийнято розпорядження 28.11.2018 р., опубліковано 27.12.2018 р.
|  | Проведення технічного обстеження та контрольних обмірів будівель під розташування суду з метою визначення реального технічного стану для подальшої підготовки завдання на проектування | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується
|  | Отримання технічних умов, містобудівних умов та обмежень, підготовка завдання на проектування | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога не передбачається
|  | Підготовка необхідної документації з подальшим проведенням тендерних закупівель та укладання договору щодо проекту реконструкції будівель, передбачених під суд | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога передбачається
| Управління кадрами | ТВОК розробляє та затверджує всі необхідні юридичні документи для забезпечення діяльності ВАС: (a)Тимчасову структуру та штатний розпис ВАС; (б)Тимчасвоий Регламент або Тимчасове положення про ВАС з Тимчасовим положенняь про створені департаменти та інші структурні одиниці ВАС; (в)Посадові інструкції для посад, на які відбиратимуть працівників протягом перехідного періоду | ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується | Контрольний перелік сприяння якості правосуддя та роботи судів Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ 2008, section V.1); Посібник про якість правосуддя (CQFD); Установчі матеріали для ВАС (Chemonics)
|  | Визначення та створення важливих посад, на які ТВОК має відібрати працівників для створення та забезпечення функціонування ВАС на період перехідного етапу | ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується
|  | Оцінка потреб/дорожня карта для розробки плану першочергових, середньо- та довгострокових HR стратегій для ВАC | ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується | Контрольний перелік сприяння якості правосуддя та роботи судів Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ 2008, section V.1)
| ІТ-підтримка та безпека | Проведення оцінки потреб для визначення першочергових, середньо- та довгострокових потреб | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується
| Меблі/Обладнання і техніка | Розробка плану для придбання меблів, обладнання та техніки | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується | Посібник з проектування судів США (2007)
| Безпека суду | Оцінка території та потреб для приміщень ВАС | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Рекомендації щодо імплементації найкращих практик у сфері безпеки судів, Національний центр державних судів, 2010 рік; Посібник з безпеки суду CCJ/COSCA, 2012
|  | Розробка схеми безпеки приміщень ВАС | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Рекомендації щодо імплементації найкращих практик у сфері безпеки судів, Національний центр державних судів, 2010 рік; Посібник з безпеки суду CCJ/COSCA, 2012
|  | Призначення керівника Служби судової охорони (ССО) | ВРП/ДСА | лютий/березень | Зовнішня допомога не передбачається
|  | Розробка/затвердження структури ССО та прийняття відповідних правових документів | Голова ССО | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується
Етап 3 | Інфраструктура | Розробка проекту реконструкції будівель, проходження комплексної експертизи проектно-кошторисної документації та отримання відповідного висновку | ДСА/ТВОК | березень/квітень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Посібник з проектування судів США (2007), Судова конференція США
|  | Підготовка необхідної документації з подальшим проведенням тендерних закупівель та укладання договору щодо виконання будівельних робіт з реконструкції будівель, передбачених під суд | ДСА/ТВОК | березень/квітень | Зовнішня допомога передбачається
| Управління кадрами | Розробка першочергових та середньострокових стратегій щодо проведення початкової та постійної підготовки суддів та працівників ВAC, а також розробка відповідних навчальних планів | ТВОК/Національна школа суддів | березень/квітень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Проект Програми з посилення лідерства суддівської адміністрації для співробітників ВАС (Chemonics)
| ІТ-підтримка та безпека | За результатами оцінки потреб, розробити стратегію/план першочергових, середньо і довгострокових потреб необхідних для програмного та апаратного забезпечення | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
|  | Розробка ТЗ (технічної пропозиції) для закупівлі/встановлення апаратного та програмного забезпечення, включаючи технічні можливості для зберігання, управління, архівування документів, забезпечення безпеки та взаємодії систем кримінального судочинства та інтерфейсів | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
|  | Процедура закупівлі апаратного та програмного забезпечення є необхідною | ДСА/ТВОК | лютий/березень | Зовнішня допомога рекомендується
|  | Розробка першочергової та середньострокової стратегії для проведення початкового та постійного навчання, розробка навчального плану | ТВОК | березень | Зовнішня допомога рекомендується
| Меблі/Обладнання і техніка | Розробка плану для придбання меблів, обладнання та техніки | ДСА/ТВОК | березень/квітень | Зовнішня допомога рекомендується | Посібник з проектування судів США (2007)
| Безпека суду | Розробка ТЗ (технічної пропозиції) щодо схем забезпечення безпеки приміщень ВAC та необхідного обладнання, у тому числі для забезпечення безпеки суддів вдома Тендер/Укладення договорів Альтернатива: Делегувати повноваження щодо забезпечення безпеки суддів вдома спеціальному структурному органу, якому доручено забезпечувати безпеку окремих установ (поліція охорони) | ДСА/ТВОК | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
|  | Розробити універсальну стратегію по забезпечення безпеки ВAC | ССО/ТВОК | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Рекомендації щодо імплементації найкращих практик у сфері безпеки судів, Національний центр державних судів, 2010 рік; Посібник з безпеки суду CCJ/COSCA, 2012
|  | Розробка Рекомендацій щодо впровадження найкращих практик для побудови судів, зокрема, що включають методи управління ризиками і стандартні операційні процедури (СОП) для врегулювання небезпечних ситуацій (потенційна загроза) | ДСА/ТВОК/ССО | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Рекомендації щодо імплементації найкращих практик у сфері безпеки судів, Національний центр державних судів, 2010 рік; Посібник з безпеки суду CCJ/COSCA, 2012
|  | Розробка стратегії забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей за межами приміщень ВAC | ДСА/ТВОК/ССО/Національна поліція/Національна гвардія | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Посібник з безпеки суду CCJ/COSCA, 2012 (Додаток C)
|  | Розробка посадових інструкцій та кваліфікаційних характеристик для всіх посад в ССО | Голова ССО | березень | Зовнішня допомога рекомендується
|  | Початок проведення набору працівників до ССО | ВРП- працівники категорії А ДСА – працівники категорії Б, В | лютий/березень | Зовнішня допомога не передбачається
|  | Розробка першочергової та середньострокової стратегії для проведення початкового та постійного навчання, розробка навчального плану | ДСА/ТВОК/ССО | березень/квітень | Зовнішня допомога рекомендується
| Комунікація та зв'язок з громадськістю | Підготовка стратегії комунікації, зокрема з громадськістю, яка регулює питання: доступу до судових слухань громадськості та представників ЗМІ, доступу до судових рішень та іншої інформації, що стосується діяльності суду, доступу та розповсюдження правової інформації, підвищення поінформованості громадськості. | ТВОК/Керівник відповідного підрозділу | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Посібник про якість правосуддя (CQFD), Оцінка якості правосуддя; Посібник про посилення судової неупередженості та дієздатності (UNDOC 2011)
|  | Створення інтерактивного веб-сайту ВАС | ТВОК/ Аутсорсингова компанія (необов'язково) | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
|  | Розробка першочергової та середньострокової стратегії для проведення початкового та постійного навчання, розробка навчального плану | ТВОК/Національна школа суддів | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
| Управління рухом справ у суді | Оцінка існуючих систем та практик розподілу кримінальних справ (календарі по судових провадженнях); ведення справ; питання судового управління (досудові слухання/події та судові слухання); встановлення часових рамок для здійснення правосуддя; відповідність часовим стандартам; система колективного моніторингу та оцінки судової статистики, а також оцінки судової діяльності. Рекомендації щодо вдосконалення системи управління та практики ведення справ ВАС | Керівництво відповідного кримінального суду | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Запобігання корупції; Члени парламенту, судді та прокурори, висновки та тенденції (GRECO, 2017) Посібник про посилення судової неупередженості та дієздатності, UNDOC 2011 (Розділ V) Управління рухом справ у суді (NCSC, 2002)
|  | Розробка плану удосконалення політики та практики ведення справ ВAC та суддів | Керівництво ВАС | березень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
Етап 4 | Управління рухом справ у суді | Розробка плану удосконалення політики та практики ведення справ ВAC та суддів | Керівництво ВАС | Травень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
|  | Запровадження системи регулярного моніторингу та оцінки діяльності ВAC (відсоток розкриття злочинів, коефіцієнт оборотності, тривалість розгляду справи та інші подібні показники) | Керівництво ВАС | Травень | Зовнішня допомога настійно рекомендується | Керівні принципи судового тайм менеджменту керівної групи SATURN, CEPEJ , Інструменти судової системи, NCSC; Довідник з юстиції ЄС
| Інфраструктура | Отримання дозволу та початок будівельних робіт з реконструкції будівель під розміщення суду | ДСА/ТВОК | квітень/травень | зовнішня допомога не передбачається
|  | Закінчення робіт з реконструкції будівель та введення в експлуатацію | ДСА/ТВОК | вересень
| Меблі/Обладнання і техніка | Процедура закупівель | ТВОК | березень | Зовнішня допомога передбачається
|  | Обладнання приміщень (кабінети, РСО, зали суд. засідань) для роботи з інформацією, яка становить державну таємницю | ТВОК | березень | зовнішня допомога не передбачається
| Безпека суду | Встановлення всього необхідного обладнання у приміщеннях ВАС та у будинках суддів | ТВОК/ССО | вересень | Зовнішня допомога не передбачається
|  | Проведення початкових навчальних занять | Голова ССО | березень | Зовнішня допомога рекомендується
| Управління кадрами | Оголошення про проведення конкурсу для призначення постійного керівника апарату ВАС | ДСА/ТВОК/ВРП | після обрання голови суду | Зовнішня допомога не передбачається
|  | Постійний керівник апарату ВАС розробляє та затверджує всі необхідні юридичні документи для забезпечення діяльності ВАС: (a) Структуру та штатний розпис ВАС (б)Положення про ВАС (в)Положення про створені департаменти та інші структурні одиниці ВАС (г)Посадові інструкції для посад, на які відбиратимуть працівників | Постійний керівник апарату ВАС | у 10-денний строк після вступу на посаду | Зовнішня допомога рекомендується | Контрольний перелік сприяння якості правосуддя та роботи судів Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ 2008, section V.1); Посібник про якість правосуддя (CQFD); Установчі матеріали для ВАС (Chemonics)
|  | Оголошення про проведення конкурсу для призначення праціників ВАС | ДСА/Постіійний керівник апарату ВАС/ВРП | у 30-денний строк після вступу на посаду | Зовнішня допомога не передбачається
| Комунікація та зв'язок з громадськістю | Встановлення особи судді/контактної особи відповідальної за зв'язки з громадськістю | Голова ВАС | травень | Зовнішня допомога не передбачається
|  | Проведення початкових навчальних занять | ТВОК | травень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
Етап 5 | Управління кадрами | Розробка та впровадження довгострокової стратегії щодо проведення підготовки та виконання навчальних програм для суддів і працівників ВAC | ДСА/Керівник апарату(КА)/Національна школа суддів | червень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
| ІТ-підтримка та безпека | Подальший розвиток та впровадження довгострокових стратегій щодо зміцнення систем захисту інформаційних технологій та інформаційної безпеки | Керівник Апарату (КА) | червень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
|  | Проведення довгострокової навчальної програми з інформаційних технологій та інформаційної безпеки | ДСА/КА/Національна школа суддів | червень | Зовнішня допомога настійно рекомендується
Note on I5: Tinna Goletiani: Can they add the date when this letter was sent?